ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Низинское сельское поселение Ломоносовского района на 2015-2019 годы»

за 8 месяцев 2017 года по состоянию на (01.09.2017)

| Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования на 2017 год (тыс. руб.) | Фактически профинансировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет МО Низинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: | бюджет МО Низинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Обеспечение спортсменов поселения спортивной формой | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |  |  |  |  | 0% производится набор группы детей 5-7 лет, после набора группы будет произведена закупка формы |  |
| Оснащение учреждений физической культуры и спорта МО НСП современным оборудованием и инвентарем | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 39.7 |  |  |  |  | 19,9% |  |
| Проведение спортивных, культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий | 474 | 0 | 0 | 0 | 474 | 118,2 |  |  |  |  | 24,9% |  |
| Обеспечение ведения уставной деятельности МКУ «ЦМПФС» | 3200,5 | 0 | 0 | 0 | 3200,5 | 1621,2 |  |  |  |  | 50,1 % |  |
| Итого по Программе | 3874,5 | 0 | 0 | 0 | 3874,5 | 1779, 1 |  |  |  |  | 45,9 % |  |

Директор					В.А. Чикун